| xx区教育实践活动第一批重点整改事项及责任分解 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 群众反映问题 | 主要整改措施 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 整改时限 |
| “四风”问题 | 1 | 机关干部组织纪律涣散 | - 严格执行区委办、区政府办《关于进一步转变机关作风严肃工作纪律的通知》相关规定。 2.组建60人的明察暗访“人员库”。 3.随机抽选人员，开展经常性的明察暗访。 4.及时通报和曝光违纪单位和人员。 5.将违纪情况纳入年终考核内容。 |  | 区纪委（监察局） | 区委办、区政府办、区委组织部、区人力社保局、区财政局 | 2014年6月底前明显好转 |
|  | 2 | 公务接待不规范 | 1.严格执行《公务卡管理办法》、《关于规范乡镇公务接待工作的通知》、《关于规范区级部门公务接待工作的通知》。 2.不定期在餐饮娱乐场所明察暗访。 3.定期通报公款大吃大喝行为。 |  | 区财政局 | 区纪委（监察局）、区机关事务管理局 | 2014年4月全面推行并公示 |
|  | 3 | 红白喜事大操大办、借机敛财 | 1.严格执行《关于狠刹红白喜事大操大办和借机敛财不正之风的通知》。 2.加大借红白喜事敛财违纪行为查处力度。 3.引导村（社区）出台治理借红白喜事敛财的村规民约，引领农村文明新风。 |  | 区纪委（监察局） | 区委宣传部 | 2014年6月底前明显改善，并公示典型案例 |
|  | 4 | 部门中层干部交流不畅，“中梗阻”较为突出 | 1.调查摸底同一单位或岗位任职较长人员。 2.完善《2014年区级部门中层干部交流方案》。 3.采取跨部门交流、内部轮岗、空缺岗位竞争上岗等方式推动中层干部交流。 |  | 区委组织部 | 区纪委（监察局）、区人力社保局、区编办 | 2014年7月底完成并公示 |
|  | 5 | 办公用房清理有待进一步深化 | 1.开展区级部门办公用房专项督查，巩固清理成果。 2.开展乡镇（街道）办公用房清理。 |  | 区机关事务管理局 | 区委办、区财政局 | 2014年8月底前完成并公示 |
| 民生问题 | 1 | 惠农政策不透明 | 1.印刷普惠性惠民政策小册子分发农业经营主体。 2.在区政府公众信息网、农业农村信息网、xx网、xx报等平台宣传。 3.乡镇（街道）干部分片深入村（社区）宣传，逢场天派专人到集镇专门宣传。 |  | 区农委 | 区委宣传部、区扶贫办、区供销社、区林业局、区水务局、区教委、区民政局、区人口计生委 | 2014年4月底前完成 |
|  | 2 | 部分乡镇司法所无人办公，群众办事不便 | 调整9名司法局机关人员到乡镇司法所办公，实现每个乡镇司法所有人办公。 |  | 区司法局 | 区人力社保局 | 2014年6月底前完成并公示 |
|  | 3 | 涉农企业拖欠农民钱款 | 1.清理涉农企业拖欠农民钱款。 2.督促涉农企业4月上旬兑现钱款。 3.加强涉农企业诚信教育。 |  | 区农委 | 区法院、区水务局、区司法局、区供销联社、相关专业合作社 | 2014年4月底前完成并公示 |
|  | 4 | “两证一卡”错误信息更正难、办理发放缓慢 | 集中3个月时间开展户口登记管理专项清理整顿工作，重点解决错误信息更正、户口丢失、无户口、一人多户等“错、重、假”问题。 |  | 区公安局 | 区政府办、区人口计生委 | 2014年8月底前有明显改观 |
|  |  |  | 1.成立9个督导组，分片督导社保卡发放。 2.加大与市级相关部门沟通衔接力度，完成剩余制卡。 3.对身份信息比对不正确的，主动与公安局衔接，完善资料后制卡发卡。 |  | 区人力社保局 | 区公安局 | 2014年9月底前完成 |
|  |  |  | 1.增加2名土地房屋登记复审工作人员。 2.乡镇（街道）国土站所每半月上报全部收集资料。 3.利用非工作时间、周末和节假日进行审核,集中2个月时间完成积压档案审核和办证发证。 |  | 区国土房管局 |  | 2014年9月底前完成 |
| 民生问题 | 5 | 边远农村基础设施建设滞后 | 1.启动xx集镇供水工程。 2.推进xx村供水工程和xx村人饮工程。 |  | 区水务局 | 区发改委、区财政局 | 2014年12月底完成并公示 |
|  |  |  | 新增加43台配电变压器，新架10千伏线路。 |  | 区供电公司 |  |  |
|  |  |  | 改建乡镇四级公路200公里，实施农村通畅工程重点项目26个。 |  | 区交委 |  |  |
|  |  |  | 新建xx、xx2个乡镇敬老院。 |  | 区民政局 |  |  |
|  | 6 | 加快推进老街片区旧城改造 | 1.推进滨河长廊项目，基本完成风貌改造、沿河栈道施工和风雨桥改造。 2.推进老街公建项目，启动民俗建筑复建项目。 |  | xx公司 | 区城乡建委、区市政园林局、区规划局、区国土房管局、区水务局、区旅游局 | 2014年12月完成 |
|  | 7 | 城市配套设施不健全，背街小巷“牛皮癣”泛滥，老城区车辆乱停乱放 | 1.新安装路灯350盏。 2.新建公厕3座，改造公厕10座 3.对区城环境卫生实行全覆盖精细化管理。 |  | 区市政园林局 | 区规划局 | 2014年12月完成并公示 |
|  |  |  | 1.对城区“牛皮癣”进行清洗。 2.组织人员日常巡查。 3.立案查处违法小广告。 4.规范广告宣传。 |  | 区五城同创办 | 区公安局、区食药监局、区商委、区城乡建委、区市政园林局、电信xx分公司、相关街道 | 2014年4月底前有改观 |
|  |  |  | 1.安排人员负责停车引导。 2.采取教育与处罚相结合方式，整治乱停车行为。 |  | 区市政园林局 | 区公安局 | 2014年4月底前有改观 |
| 民生问题 | 8 | 校园周边环境不优、存在安全隐患 | 1.开展校园周边环境专项治理。 2.清理校园周边安全隐患，在主干道的学校路段安装强制减速装置和监控系统。 3.加强对师生法制和安全宣传教育。 |  | 区教委 | 区公安局、区文体广新局、区交委、区市政园林局 | 2014年6月底前有明显效果 |