非物质文化遗产文艺节目展示活动晚会实施方案

一、主办单位：

中国非物质文化遗产保护协会

xx市文化委员会

xx市体育局

xx市xx区人民政府

xx师范大学

二、承办单位：

中共xx市xx区委宣传部

xx师范大学历史与社会学院

xx大学外国语学院

xx市非遗保护中心

xx市非遗保护协会

xx区文化委

三、协办单位：

xx旅游景区管理委员会

xx区教育委员会

xx市钓鱼协会

xx区商务局

xx时尚传媒集团

xx区国资集团

xx区xx街道办事处

xx区钓鱼协会

xx餐饮管理有限公司

四、节目单及演出程序：

（一）运动员入场（主持人解说）5分钟

（二）区领导致辞

（三）文艺节目

1、开场舞《xx》表演单位：xx市民族歌舞团

2、表演唱《xx》表演单位：xx镇政府

3、舞蹈《xx》表演单位：xx市民族歌舞团

4、舞蹈《xx》表演单位：职教中心

5、表演唱《xx》表演单位：xx市民族歌舞团

6、双人舞《xx》表演单位：xx市民族歌舞团

7、歌伴舞《溜溜子十三寨》演唱者：于婷

8、器乐联奏 《xx》   表演者：xxx

9、舞蹈《xxx》表演单位：xx市民族歌舞团

10、表演唱《xxx》表演单位：文化馆

11、独唱《xxx》演唱者：xx

12、舞蹈《xx》表演单位：xx市民族歌舞团

13、大家同跳xx舞

五、人员分工：

1、组  长：xx

2、副组长：xx、xx、xx

3、协调：xx、xx、xx

4、主持人：xx、xx、xx、xx

5、剧务：xx、xx、xx、xx

6、音乐：xx、xx

7、灯光音响：xx等

8、化妆：xx、xx

9、场地布置：执法大队5人、xx镇政府15人、文化志愿者2人

10、职能职责：

（1） 负责晚会活动策划、节目的确定和邀请；

（2）负责舞台、灯光、音响、节目的走台排练工作；

（3） 负责领导、嘉宾席、观众席的安排和布置；

（4） 负责舞美设计和创作；

（5）负责主持词的撰写和主持人的落实；

（6） 负责演出电力的协调以及相关剧务工作。

六、日程安排：

1、10月27日：舞台、灯光、音响搭建进场。

2、10月28日：主持词送区领导审定、翻译成英语。

3、10月29日：节目排练、舞台灯光音响设备全部到位。

4、10月30日：节目联排、舞台灯光、调试音响。

5、10月31日：上午：演员前往xx中学

下午：2点---4点：节目彩排

4点---5点：晚餐

5点---6点：化妆

7点---9点：正式演出